## Sheet1
白山市供销合作社系统项目建设调度表 单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目单位 | 项目类别 | 供销社持股比例 | 项目投资情况 |  | 是否为新入库项目 | 建设 时间 | 是否已有可研报告 | 项目内容 | 项目完成情况 | 备注
[5 empty] | 总投资 | 已投入资金
1 | 物流运输 | 靖宇县浩坤劳务服务有限公司 |  |  | 11000 | 550 |  |  |  |  | 发改局登记备案，办理土地，正在办理相关手续 | 公司入股34%，已入统计报表
2 | 靖宇县润泰农林蓝莓交易市场项目 | 吉林省润泰农林开发有限公司 |  |  | 500 | 55 |  |  |  |  | 市场所需土地地上物收购工作基本解决完成，随时可以协商自然资源局进入协议出让阶段，正在办理相关手续 | 开放办社 企业
3 | 浑江区三道沟供销合作社基层社设施改造项目 | 三道沟供销合作社 |  |  | 70 | 6 |  |  |  |  | 政府网公示、招投标已结束，场地平整工作已完成 | 基层社设施改造项目
4 | 抚松县供销社惠农服务中心建设项目 | 抚松县供销合作社联合社 |  |  | 30 | 30 |  |  |  |  | 项目已建设完成 | 已完成
5 | 东兴蓝莓种苗繁育基地 | 吉林润泰农林开发有限公司 |  |  | 500 | 52 |  |  |  |  | 市场所需土地地上物收购工作基本解决完成，随时可以协商自然资源局进入协议出让阶段，正在办理相关手续。 | 开放办社企业
6 | 抚松县供销文化电商体验空间 | 抚松县供销合作社联合社 |  |  | 500 | 50 |  |  |  |  | 已完成项目主体建设 | 项目现已完成。
本地区项目工作业务负责人及联系电话： 具体工作联络人及联系电话：
注： 1、请依据原项目名称进一步补充项目详细信息； 2、请使用蓝色字体标注新入库项目； 3、请使用红色字体标注需要删除的项目，并在备注栏中说明删除原因。